ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ)

С 2013-2015 УЧЕБНОГО ГОДА

- Проведение педагогического совета и создание совета и   рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

- Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

- Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа решение конкретных задач.

1.  Реализация дорожной карты  введения ФГОС ДО

Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива МБДОУ ЦРР д/с № 6 «Ласточка» и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | Октябрь 2013г. |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | ноябрь 2013 – декабрь 2014г. |
| 3. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом ГБОУ. | в течение 2013-2015 уч. год |
| 4. | Создание рабочей группы в составе заведующей, зам.зав. по восп.-образ. и метод работе, старшего воспитателя, логопеда, музыкального руководителя, воспитателя с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО | декабрь 2013 г. |
| 5. | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС | в течение года |
| 6. | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО. | поэтапно в течение года |
| 7. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО | декабрь 2013 г. |

2. Реализация дорожной карты введения ФГОС ДО

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования | до января 2014 г |
| 2. | Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | до марта 2014 г |
| 3. | Разработка проекта ООП дошкольного образования | до апреля 2014 г |
| 4. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | ноябрь 2013 г. |
| 5. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | декабрь 2013 г. |
| 6. | Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС | в течение уч.года |
| 7. | Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | до мая 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | до мая 2014г |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего | май 2014 г. |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ |  |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования | до августа 2014 г |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ | постоянно |

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2013 - 2015 уч. год

Задачи:

- создать условия для внедрения реализации ФГОС дошкольного образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

- привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно правовую базу учреждения МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «Ласточка».

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Проведение педагогического совета педагогов МБДОУ ЦРР д/с № 6 «Ласточка» по введению ФГОС ДО. | Декабрь 2013 | Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2013-2015г. | Заведующий МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб. ст. воспитатель |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ ЦРР |
| 1.3. | Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. | Ноябрь – декабрь 2013 | Изучение ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб. Ст. воспитатель |
| 1.4. | Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ | Декабрь 2013 | Приказ о создании рабочей группы | Заведующий МБДОУ ЦРР |
| 1.5. | Разработка плана-графика по реализацииФГОС ДО на 2013-2015 год | Декабрь 2013 | План-график | Рабочая группа |
| 1.6. | Разработка плана мероприятий дорожной карты МБДОУ ЦРР | Январь 2014 | План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ ЦРР | Рабочая группа |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2013 | Положение и план мероприятий | Рабочая группа |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ ЦРР | Постоянно | Система методической работы | Зам.зав. по.восп.раб. Ст. воспитатель |
| 2.3. | Разработка проекта ООП ДО МБДОУ ЦРР | Февраль 2014г. | Программа МБДОУ ЦРР | Рабочая группа |
| 2.4. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта работы | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.5. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ ЦРР | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | Зам.зав. по.восп.раб. Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.6. | Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014г. | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС | Зам.зав. по.восп.раб. Ст. воспитатель |
| 2.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | По отдельному плану | Изучение образовательных потребностей родителей | Зам.зав. по.восп.раб. Ст.воспитатель воспитатели |
| 2.8. | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2014 – 2015г. | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий МКДОУ, Зам.зав. по.восп.раб. Ст.воспитатель Воспитатели групп |
| 2.9. | Мониторинг введения ФГОС | Март, июнь, сентябрь, декабрь | Мониторинг | Зам.зав. по.восп.раб. |
| 3. | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Выполнение рекомендаций | Заведующий МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб. ст. воспитатель |
| 3.2. | Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | постоянно | совещание | Заведующий МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб. ст. воспитатель |
| 4 | Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 г. | Социальный заказ на повышение квалификации | Заведующий МБДОУ ЦРР, Зам.зав. по.восп.раб. ст. воспитатель |
| 4.2. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 г. | Пакет документов | МО |
| 4.3. | Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014 –2015 г. | Оптимизация деятельности | Заведующий МБДОУ ЦРР, ст.воспитатель, педагоги |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014 г. | Информирование общественности о введении ФГОС | Ст.воспитатель |
| 5.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | Ст.воспитатель Рабочая группа |
| 5.3. | Организация публичной отчетности МБДОУ ЦРР о работе по введению ФГОС дошкольного образования | Ежегодно | Публичный отчёт | Заведующий МБДОУ ЦРР |
| 6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ |
| 6.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2014 | Внутренний мониторинг | Зам.зав. по.восп.раб. Ст. воспитатель |
| 6.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Август 2014 | Внутренний мониторинг | Заведующий МБДОУ ЦРР |
| 6.3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Март2014 Май 2014 Август 2014 | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Заведующий МБДОУ ЦРР |
| 6.4 | Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО | Июль-август 2014 | мониторинг | Зам.зав. по.восп.раб. |
| 6.5. | Мониторинг образовательного процесса | Декабрь 2014 | мониторинг | Зам.зав. по.восп.раб. |